## Diagramme Gantt simple - VIDE
MODÈLE SIMPLE DE DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET | Projet COVID-19
GROUPE
[8 empty] | PHASE UNE | [13 empty] | PHASE DEUX | [27 empty] | PHASE TROIS
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | BINÔME | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 | [6 empty] | SEMAINE 2 | [6 empty] | SEMAINE 3 | [6 empty] | SEMAINE 4 | [6 empty] | SEMAINE 5. SEMAINE 6 | [13 empty] | SEMAINE 7 | [6 empty] | SEMAINE 8 | [6 empty] | SEMAINE 9
ID | INTITULÉ | PROPRIÉTAIRE |  | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | V | S | D | L | Ma | Me | J | v | S | D
1 | Recherche et Étude du projet
1.1 | Recherche | Mouhamed Galaye Diagne | Bamba Ba | 2021-03-07 | 2021-03-11 | 4 | 100%
1.2 | Expression des besoins | Ndeye Fatou Ndiaye | Famara Badji | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 3 | 100%
1.3 | Choix du Langage | Georges Alian Cabo | Ndeye Fatou Ndiaye | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2 | 100%
1.4 | Roadmap du projet | Serigne Mbacke Madina Seck | Rokhaya Diallo | 2021-03-14 | 2021-03-17 | 3 | 100%
1.5 | Établissement des objectifs | Rokhaya Dialo | Mouhamed Galaye Diagne | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 4 | 100%
1.6 | Matrice de répartition des tâches | Famara Badji | Georges Alain Gracien Cabo | 03-16-21 | 2021-03-20 | 3 | 100%
1.7 | Lancement du projet | Bamba Ba | Serigne Mbacke Madina Seck | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 1 | 100%
2 | Développement du projet
2.1 | Module 1 | Georges Alian Cabo | Bamba Ba | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 7 | 50%
2.2 | Module 2 | Rokhaya Dialo | Famara Badji | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 7 | 100%
2.3 | Module 3 | Bamba Ba | Serigne Mbacke Madina Seck | 2021-04-04 | 2021-04-11 | 7 | 75%
2.4 | Module 4 | Mouhamed Galaye Diagne |  | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 7 | 0%
3 | Livrable du projet
3.1 | Architecture Technique | Serigne Mbacke Madina Seck | Ndeye Fatou Ndiaye | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 5 | 50%
3.2 | Diagramme UML | Ndeye Fatou Ndiaye | Bamba Ba | 2021-03-14 | 2021-03-18 | 4 | 50%
3.3 | Le MPD de la base de données | Bamba Ba | Rokhaya Diallo | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 3 | 50%
3.4 | Document de conception | Famara Badji | Georges Alain Gracien Cabo | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 6 | 50%
3.5 | Documentation pour installation | Mouhamed Galaye Diagne | Serigne Mbacke Madina Seck | 2021-04-24 | 04-29-21 | 5 | 50%
3.6 | Tutoriel Utilisateur pour chaque module | Rokhaya Dialo | Mouhamed Galaye Diagne | 2021-04-29 | 2021-04-05 | 6 | 50%
3.7 | Lien vers un tuto Youtube | Georges Alian Cabo | Famara Badji | 2021-04-05 | 2021-05-09 | 4 | 50%
4 | Supervision/performance du projet
4.1 | Objectifs du projet | Famara Badji | Serigne Mbacke Madina Seck |  |  |  | 50%
4.2 | Qualité des livrables | Famara Badji | Georges Alain Gracien Cabo |  |  |  | 50%
4.3 | Suivi des efforts | Ndeye Fatou Ndiaye | Famara Badji |  |  |  | 50%
4.4 | Performance du projet | Mouhamed Galaye Diagne | Famara Badji |  |  |  | 50%

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.